附件：

# 沈阳音乐学院纵向科研项目管理办法

第一章  总 则

第一条 为进一步规范我院科研项目管理，促进科研活动科学有序开展，根据《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、《关于抓好赋予科研机构和人员更大自主权有关文件贯彻落实的通知》（国办发〔2018〕127号）以及《辽宁省高等学校基本科研项目暂行管理办法》（辽教办发〔2021〕28 号），结合我院实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于以沈阳音乐学院为主体或沈阳音乐学院教师、科研人员所承担的由中央财政、地方财政资金资助的各类纵向科研项目，以及由学院财务资金资助的科研项目。具体包括：

（一）国家级科研项目

国家社科基金项目：由全国哲学社会科学规划办公室批准的哲学社会科学研究项目。

国家艺术基金项目：由国家艺术基金管理中心批准的各类项目，包括舞台艺术创作资助项目、青年艺术创作人才资助项目、传播交流推广资助项目和艺术人才培养资助项目。

( 二 ) 教育部人文社会科学研究项目

由教育部批准的人文社会科学研究项目。

（三）中央其他部门专门项目

由党中央、国务院各部门（教育部除外）批准的各类社会科学研究项目。

（四）省级科研项目

由各省教育厅、社会科学规划基金、社科联、文化厅、科技厅、省委教科工委等省直厅局批准的各类科学研究项目。

（五）市级科研项目

由沈阳市相关部、委、办、局批准的各类科学研究项目。

（六）院级科研项目

由沈阳音乐学院批准的各类科学研究项目，包括：由我院教师和其他专业技术人员申报的重点项目、一般项目和青年项目，以及以各院（系）为单位申报的基地项目和单位项目。

第三条 凡项目下达单位有具体项目管理办法的，按其规定执行；凡项目下达单位没有明确规定的，按照本办法执行。

第四条 科研处是学院科研工作的日常管理部门，各级、各类科研项目的组织、实施、评价、验收和报奖等均由科研处统一管理。

第五条 各级、各类纵向科研项目和院级科研项目均实行项目负责人责任制。项目负责人应按照项目下达单位的要求制定研究内容与研究方案，明确阶段成果与最终成果，对申报材料的合规性、经费使用的合理性、项目实施的安全性、项目成果的真实性和学术规范等负有直接责任。

第二章  项目组织与申报

第六条 各级、各类纵向科研项目的申报时间、申报条件与申报流程均以当年项目下达单位下发的申报指南和通知公告为准。

第七条 申报流程

（一）科研处在全院范围内发布项目申报通知；

（二）各教学单位、各部门科研秘书将有关信息和要求传达至本部门全体教职工；

（三）国家社科基金、国家艺术基金等国家级科研项目在通知下发后，由院长办公会议统筹安排布置；其他项目由申报人根据申报要求自行拟定。

（四）申报人撰写申报书，合理制定研究计划和预期目标，科学编制经费预算，并将申报材料报送至所在单位；

（五）各教学单位、各部门科研秘书对申报材料进行初审并汇总后统一报送至科研处；

（六）科研处对全院申报材料进行资格审查并组织专家评审，按申报限额上报至项目下达单位。

第八条 院级科研项目申报

（一）申报时间

院级科研项目实行定期申报制度，申报时间一般为每年4月-5月，评审时间一般为6月-7月，具体日期以当年科研处下发的通知文件为准。

（二）申报条件

1. 项目负责人具有良好的思想政治素质，具备开展和组织科研工作的能力。项目负责人可根据自身研究专长、前期研究基础并结合学科发展需要自行拟定研究课题。课题应具有前瞻性、创新性、应用性与可行性，研究成果应具有理论意义与实践意义，能够作为国家级和省部级科研项目的前期培育。

2.项目负责人专业方向需与课题研究方向一致。

3.单位项目、个人重点项目的项目负责人须为我院在岗且聘任在副高级（含）以上专业技术职务的专任教师和其他专业技术人员；个人一般项目和青年项目第一申报人须为我院在岗、在聘专任教师和其他专业技术人员。青年项目第一申报人年龄一般不超过40周岁。

4.项目组成员须在7人之内（含）且具备良好的科研素质与开展科研工作的能力；项目组成员年龄、职称与知识结构须配比合理，符合课题所需专业要求并在该领域内有良好的研究基础。成员中应吸纳3名以上我院在校本科生或研究生，不含应届毕业生。申请人填报课题组成员有关信息资料前，必须取得成员同意的书面文件，否则视为违规申报。

5.项目申报书中不得填写“人才帽子”等称号，不得将科研项目（基地、平台）负责人、项目评审专家等作为荣誉称号加以使用、宣传。

6.不得申报条件

项目负责人距法定退休年龄及《沈阳音乐学院关于高级专家延长退休年龄的有关规定》中规定的退休年龄不足两年的不得申报；项目结题不合格或撤项未满一年的项目负责人不得申报；在研项目未结题者不得申报；在项目申报或研究过程中有弄虚作假、伪造数据行为者三年内不得申报。

7.个人项目与单位项目可兼报，但最多不得超过两项；同一年度个人同类项目只可申报其中一项，不得兼报。

第三章  项目评审与资助

第九条 对于有申报限额的纵向科研项目，如申报数量多于限额，科研处将组织学术委员会委员和相关领域专家进行评审，按照成绩排序确定上报名单，须经分管科研副院长审核后方可上报；对于申报数量等于或少于限额、或无申报限额的纵向科研项目，经分管科研副院长审阅后，由科研处上报至项目下达单位。

第十条 项目评审

（一）评委组成

从学术委员会和相关领域专家中按照申报类别，分别抽取3或5名专家组成评审组。申报本年度科研项目的专家采取回避制度，不得担任评审组成员。外审专家不得少于专家组成员的三分之一。

（二）项目评审

评审组依据公平、公正和宁缺毋滥的原则，采取会议集中评审的方式实施评审。项目评审采用百分制，最低不得低于60分、最高不得高于95分。

（三）评分依据

1.选题是否具有前瞻性

项目研究是否符合学科专业发展的需要并有利于专业人才队伍的建设；是否具有新发现新原理新方法新规律的重大原创性学术价值和社会实践价值，对文化艺术发展具有重要意义。

2.选题是否具有创新性

研究内容是否充实新颖、论证充分；研究目的是否清晰明确、有创新性。

3.选题是否具有应用性

研究过程是否完整，各阶段安排是否合理；是否能够有效解决艺术创作、艺术理论、艺术表演和艺术教育等领域的关键性问题；是否具有实用价值与应用前景，能够有效进行成果转化。

4.选题是否具有可行性

研究方法是否科学，研究分工是否合理，预期成果是否形式明确；项目组成员知识结构是否合理，是否具有足够的工作基础与研究能力。

第十一条 项目资助

（一）纵向科研项目

对于项目下达单位有经费配套资助比例的各级、各类纵向科研项目，按其规定执行；对于项目下达单位没有经费配套资助比例的项目，按照《沈阳音乐学院纵向科研经费管理办法》中相关规定执行。

（二）院级科研项目

具体资助标准以当年下发的申报通知为准。

第四章  项目实施与管理

第十二条 纵向科研项目立项后，科研处发布公告公布立项结果，项目承担单位和项目负责人需立即组织实施。

项目负责人应按照立项书要求有计划地开展项目研究，及时编制详细年度计划及经费支出，将项目实施过程中需要进行政府采购的事项上报至国有资产管理处、财务处等相关部门，并按照《沈阳音乐学院采购工作实施办法》和《沈阳音乐学院关于财务审批的若干规定》履行相关程序。

- 项目实施期间，项目负责人可以在研究方向不变、不降低申报指标的前提下自主调整研究方案和技术路线，并按要求报学院科研处或项目下达单位备案。项目负责人可以根据项目需要，按规定自主组建科研团队，并结合项目实施进展情况进行相应调整。

第十四条 各级、各类纵向科研项目和院级科研项目研究周期原则上为2-3年，具体以项目下达单位要求为准。

对于因特殊情况确需延期结题的项目，项目负责人应在规定结题时间到期前三个月向学院提出申请，学院在征得项目下达单位批准同意后，方可延期。延期结题只能申请一次，延长时间为一年。

第十五条 项目负责人调离学院，其所负责的项目及经费仍留学院进行管理，项目负责人是否变更由学院与项目下达单位协商确定。

第十六条 科研处按照项目下达单位的通知和要求，组织项目负责人做好审核、认定、登记与报送等工作。院级科研项目原则上不开展过程检查。

第十七条 加强科研诚信建设。项目实施过程中不得抄袭、剽窃、侵占他人研究成果，伪造、篡改科研数据文献，对项目负责人存在的学术不端行为及在学术活动中的违规情况，由学校按照有关规定严肃查处。

第五章  项目结题与验收

第十八条 结题申请

项目负责人应在研究计划到期前二个月提出结题或验收申请，并准备好相关材料，包括项目申请书、合同书（或任务书）、工作报告、研究报告、经费决算表以及出版著作、发表论文、音乐会节目单等相关成果材料。科研处将在项目开展后第22个月和第34个月集中受理结项材料，其它时间不予受理。

第十九条 结题办理

（一）各级、各类纵向科研项目在研究任务完成后，项目负责人须按照项目下达单位要求填写结题报告并提交全套研究成果资料，经科研处审核鉴定，确认达到立项书所列计划要求后，上报至项目下达单位进行结题验收。结题成果应与项目合同（立项书）保持一致，并应通过项目下达单位的结题评审。

（二）院级科研项目结题标准

具体结题标准以当年下发的申报通知为准。

第二十条 各级、各类纵向科研项目和院级科研项目，其最终成果正式出版或公开发表时，须按相关规定标注。

第二十一条 重大、重点纵向科研项目需按照规定，由学院计划财务处和审计处对经费使用情况审核并签署意见后，方可结题。

第二十二条 对由于特殊原因无法完成项目者，需按要求填写撤项申请书，经科研处审核、项目下达单位批准后方可撤项。

对于无故中止或不能按计划执行的项目，科研处可酌情采取中止、撤项等办法处理，并有权追回已支出经费，停拨下一阶段研究经费。项目负责人应承担由此而造成的一切后果，并在两年内不得申报新的研究项目。

第二十三条 对未按计划规定的目标和时间完成研究任务的项目，如已发生科研经费，其费用由项目负责人承担。对于由此给学院科研工作造成损失或对学校声誉造成影响的，学院取消项目负责人两年的申报资格。

第二十四条 对利用财政资金产生的职务科研成果，由项目承担单位自主处置，并按照权利与责任对等、贡献与回报匹配的原则，在不影响国家安全、国家利益和社会公共利益的前提下，赋予科研人员所有权和使用权。各项权利所属按照《中华人民共和国著作权法》相关规定执行。

第二十五条 项目验收后，项目组应认真研究、分析验收意见，根据专家意见完善研究成果。对优秀研究成果，学院将在个人申报基础上，择优推荐申报各级政府设立的科研奖励。

第六章  附  则

第二十六条 本办法由科研处负责解释。

第二十七条 本办法自通过之日起施行。

沈阳音乐学院学校办公室 2022年6月5日印发